Приложение №2

к Договору подряда №________

от «____» __________ 2026г.

План - график выполнения работ

«Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ (методом «под ключ») для строительства кабельных ЛЭП-0,4-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя: «Многоквартирный жилой дом №8 и многоквартирный жилой дом №9, по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, (кадастровый номер земельного участка 54:35:062555:99) для Общества с ограниченной ответственностью «Сибирские электросети»

| № п/п | Этапы производства работ |  | Срок выполнения работ и передачи готового результата Заказчику |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изыскательские работы, разработка, согласование и утверждение проектной документации электроснабжения объекта «Многоквартирный жилой дом №8 и многоквартирный жилой дом №9» раздел «Кабельные линии 10 кВ» |  | до 01.06.2026г. |
| 2. | Строительно-монтажные работы объектов: - четыре кабельных ЛЭП-10 кВ, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с двумя трубами в скважине в сторону вновь установленной ТП-10/0,4 кВ протяженностью 260 м, с резервированием согласно ПУЭ 2.3.104; - трех кабельных ЛЭП-10 кВ в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с одним кабелем в траншее до вновь установленной ТП-10/0,4 кВ протяженностью 465 м |  | до 30.07.2026г. |
| 3. | Изыскательские работы, разработка, согласование и утверждение проектной документации электроснабжения объекта «Многоквартирный жилой дом №8 и многоквартирный жилой дом №9» раздел «Комплектная двухтрансформаторная подстанция 10/0,4 кВ - 1000 кВА» |  | до 01.05.2026г. |
| 4. | Строительно-монтажные работы объекта «Комплектная двухтрансформаторная подстанция 10/0,4 кВ - 1000 кВА по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, (кадастровый номер земельного участка 54:35:062555:99». |  | до 30.06.2026г. |
| 5. | Изыскательские работы, разработка, согласование и утверждение проектной документации электроснабжения объекта «Многоквартирный жилой дом №8 и многоквартирный жилой дом №9» раздел «Кабельные линии 0,4 кВ» |  | до 01.06.2026г. |
| 6. | Строительно-монтажные работы объектов: - 6 (шести) кабельных линий от РУ-0,4 кВ проектируемой 2КТПН-10/0,4 кВ-1000 кВА до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома №8 - 6 (шести) кабельных линий от РУ-0,4 кВ проектируемой 2КТПН-10/0,4 кВ-1000 кВА до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома №9 |  | до 30.07.2026г. |
| 7. | Пуско-наладочные работы и ввод объектов в эксплуатацию: - «Кабельные линии 10 кВ» - «Комплектная двухтрансформаторная подстанция 10/0,4 кВ - 1000 кВА» - «Кабельные линии 0,4 кВ» многоквартирного жилого дома №8 и многоквартирного жилого дома №9 |  | до 30.08.2026г. |