## 1Ф
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
за год 2025
Отчет о реализации инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью "Сибирские электросети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. 2025 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2025 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2025, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений года 2025 | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1.2.1.1.1. | Выполнение проектных работ по реконструкции объекта: Реконструкция ЦРП-10 кВ с заменой ячеек и масляных выключателей на вакуумные (13 шт.) находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 69/5 | Н_НСК/ИП/06 | 1.035 | 1.035 |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1.2. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции объекта: Реконструкция ЦРП-10 кВ с заменой ячеек и масляных выключателей на вакуумные (13 шт.) находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 69/5 | Н_НСК/ИП/07 | 23.037 | 23.037 |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.1. | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта: кабельные линии 10 кВ от ПС Тулинская фидер 11-254 до 1РУ-10 кВ яч. 11, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 69 | Н_НСК/ИП/01 | 2.966 | 2.966 |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.2. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции объекта: кабельные линии 10 кВ от ПС Тулинская фидер 11-254 до 1РУ-10 кВ яч. 11, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 69 | Н_НСК/ИП/02 | 49.829 | 49.829 |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.3. | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта: кабельные линии 10 кВ от яч.8 ТП-351 - яч.3 ТП-4764 , находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.Владимировская | Н_НСК/ИП/03 | 1.244 | 1.244 |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.4. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции объекта: кабельные линии 10 кВ от яч.8 ТП-351 - яч.3 ТП-4764 , находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.Владимировская | Н_НСК/ИП/04 | 13.827 | 13.827 |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.5. | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта: кабельная линия 10 кВ яч.9 РП-610 - яч.7 ТП-4764, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.Сухарная | Н_НСК/ИП/08 | 2.043 | 2.043 |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.6. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции объекта: кабельная линия 10 кВ яч.9 РП-610 - яч.7 ТП-4764, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.Сухарная | Н_НСК/ИП/09 | 19.6 | 19.6 |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.7. | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта: 2 (две) кабельные линии 10 кВ от ЦРП-2 до ТП-11, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.Софийская | Н_НСК/ИП/10 | 1.88 | 1.88 |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.8. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции объекта: 2 (две) кабельные линии 10 кВ от ЦРП-2 до ТП-11, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.Софийская | Н_НСК/ИП/11 | 25.978 | 25.978 |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.9. | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта: 2 (две) кабельные линии 10 кВ от 1-РУ-10 до ТП-5404, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 69 | Н_НСК/ИП/12 | 1.22 | 1.22 |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.10. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции объекта: 2 (две) кабельные линии 10 кВ от 1-РУ-10 до ТП-5404, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 69 | Н_НСК/ИП/13 | 12.154 | 12.154 |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.1. | Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний. Приобретение оборудования, программного обеспечения и монтаж системы, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Сухарная, 96/2. | Н_НСК/ИП/05 | 3.5 | 3.5 |  | 0.06 | 0.06 | - | - | - | 0.06 | 0.0635 |  |  |  | 0.0635 | 0 | 0.0035 | 5.8333 | - | - | - | - | - | - | 0.0035 | 5.8333 | Согласно положения о закупках Общества по результатам коньюктурного анализа ценовых предложений
1.4.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта: кабельная линия 10 кВ яч.3 ТП-130Э - яч.8 ТП-3402, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Бородина | Н_НСК/ИП/14 | 0.363 | 0.363 |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.2 | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству объекта: кабельная линия 10 кВ яч.3 ТП-130Э - яч.8 ТП-3402, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Бородина | Н_НСК/ИП/15 | 7.149 | 7.149 |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.3 | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта: кабельная линия 10 кВ от ТП-109ба до ТП-447ба находящихся по адресу: НСО, г. Бердск, мкр. Раздольный | Н_НСК/ИП/16 | 0.093 | 0.093 |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.4 | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству объекта: кабельная линия 10 кВ от ТП-109ба до ТП-447ба находящихся по адресу: НСО, г. Бердск, мкр. Раздольный | Н_НСК/ИП/17 | 2.112 | 2.112 |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.1. | Приобретение измерительных приборов | Н_НСК/ИП/18 | 0.33 | 0.33 |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 168.36 | 168.36 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.0635 | 0 | 0 | 0 | 0.0635 | 0 | 0.0035 | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 5.8333
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».

## 4 Пп
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
за год 2025
Отчет о реализации инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью "Сибирские электросети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2025 году | [11 empty] | Отклонения от плановых показателей 2025 года |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [5 empty] | Факт
|  |  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1.2.1.1.1. | Выполнение проектных работ по реконструкции объекта: Реконструкция ЦРП-10 кВ с заменой ячеек и масляных выключателей на вакуумные (13 шт.) находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 69/5 | Н_НСК/ИП/06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1.2. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции объекта: Реконструкция ЦРП-10 кВ с заменой ячеек и масляных выключателей на вакуумные (13 шт.) находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 69/5 | Н_НСК/ИП/07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.1. | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта: кабельные линии 10 кВ от ПС Тулинская фидер 11-254 до 1РУ-10 кВ яч. 11, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 69 | Н_НСК/ИП/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.2. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции объекта: кабельные линии 10 кВ от ПС Тулинская фидер 11-254 до 1РУ-10 кВ яч. 11, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 69 | Н_НСК/ИП/02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.3. | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта: кабельные линии 10 кВ от яч.8 ТП-351 - яч.3 ТП-4764 , находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.Владимировская | Н_НСК/ИП/03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.4. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции объекта: кабельные линии 10 кВ от яч.8 ТП-351 - яч.3 ТП-4764 , находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.Владимировская | Н_НСК/ИП/04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.5. | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта: кабельная линия 10 кВ яч.9 РП-610 - яч.7 ТП-4764, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.Сухарная | Н_НСК/ИП/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.6. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции объекта: кабельная линия 10 кВ яч.9 РП-610 - яч.7 ТП-4764, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.Сухарная | Н_НСК/ИП/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.7. | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта: 2 (две) кабельные линии 10 кВ от ЦРП-2 до ТП-11, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.Софийская | Н_НСК/ИП/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.8. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции объекта: 2 (две) кабельные линии 10 кВ от ЦРП-2 до ТП-11, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.Софийская | Н_НСК/ИП/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.9. | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта: 2 (две) кабельные линии 10 кВ от 1-РУ-10 до ТП-5404, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 69 | Н_НСК/ИП/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.10. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции объекта: 2 (две) кабельные линии 10 кВ от 1-РУ-10 до ТП-5404, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 69 | Н_НСК/ИП/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.1. | Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний. Приобретение оборудования, программного обеспечения и монтаж системы, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Сухарная, 96/2. | Н_НСК/ИП/05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта: кабельная линия 10 кВ яч.3 ТП-130Э - яч.8 ТП-3402, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Бородина | Н_НСК/ИП/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.2 | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству объекта: кабельная линия 10 кВ яч.3 ТП-130Э - яч.8 ТП-3402, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Бородина | Н_НСК/ИП/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.3 | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта: кабельная линия 10 кВ от ТП-109ба до ТП-447ба находящихся по адресу: НСО, г. Бердск, мкр. Раздольный | Н_НСК/ИП/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.4 | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству объекта: кабельная линия 10 кВ от ТП-109ба до ТП-447ба находящихся по адресу: НСО, г. Бердск, мкр. Раздольный | Н_НСК/ИП/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.1. | Приобретение измерительных приборов | Н_НСК/ИП/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности

## 2 Осв
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год 2025
Отчет о реализации инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью "Сибирские электросети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2025 года, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2025, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2025 года |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1.2.1.1.1. | Выполнение проектных работ по реконструкции объекта: Реконструкция ЦРП-10 кВ с заменой ячеек и масляных выключателей на вакуумные (13 шт.) находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 69/5 | Н_НСК/ИП/06 | 0.8625 | 0.8625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1.2. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции объекта: Реконструкция ЦРП-10 кВ с заменой ячеек и масляных выключателей на вакуумные (13 шт.) находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 69/5 | Н_НСК/ИП/07 | 19.1975 | 19.1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.1. | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта: кабельные линии 10 кВ от ПС Тулинская фидер 11-254 до 1РУ-10 кВ яч. 11, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 69 | Н_НСК/ИП/01 | 2.4717 | 2.4717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.2. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции объекта: кабельные линии 10 кВ от ПС Тулинская фидер 11-254 до 1РУ-10 кВ яч. 11, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 69 | Н_НСК/ИП/02 | 41.5242 | 41.5242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.3. | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта: кабельные линии 10 кВ от яч.8 ТП-351 - яч.3 ТП-4764 , находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.Владимировская | Н_НСК/ИП/03 | 1.0367 | 1.0367 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.4. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции объекта: кабельные линии 10 кВ от яч.8 ТП-351 - яч.3 ТП-4764 , находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.Владимировская | Н_НСК/ИП/04 | 11.5225 | 11.5225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.5. | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта: кабельная линия 10 кВ яч.9 РП-610 - яч.7 ТП-4764, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.Сухарная | Н_НСК/ИП/08 | 1.7025 | 1.7025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.6. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции объекта: кабельная линия 10 кВ яч.9 РП-610 - яч.7 ТП-4764, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.Сухарная | Н_НСК/ИП/09 | 16.3333 | 16.3333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.7. | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта: 2 (две) кабельные линии 10 кВ от ЦРП-2 до ТП-11, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.Софийская | Н_НСК/ИП/10 | 1.5667 | 1.5667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.8. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции объекта: 2 (две) кабельные линии 10 кВ от ЦРП-2 до ТП-11, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.Софийская | Н_НСК/ИП/11 | 21.6483 | 21.6483 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.9. | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта: 2 (две) кабельные линии 10 кВ от 1-РУ-10 до ТП-5404, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 69 | Н_НСК/ИП/12 | 1.0167 | 1.0167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.10. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции объекта: 2 (две) кабельные линии 10 кВ от 1-РУ-10 до ТП-5404, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 69 | Н_НСК/ИП/13 | 10.1283 | 10.1283 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.1. | Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний. Приобретение оборудования, программного обеспечения и монтаж системы, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Сухарная, 96/2. | Н_НСК/ИП/05 | 2.9167 | 2.9167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта: кабельная линия 10 кВ яч.3 ТП-130Э - яч.8 ТП-3402, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Бородина | Н_НСК/ИП/14 | 0.3025 | 0.3025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.2 | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству объекта: кабельная линия 10 кВ яч.3 ТП-130Э - яч.8 ТП-3402, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Бородина | Н_НСК/ИП/15 | 5.9575 | 5.9575 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.3 | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта: кабельная линия 10 кВ от ТП-109ба до ТП-447ба находящихся по адресу: НСО, г. Бердск, мкр. Раздольный | Н_НСК/ИП/16 | 0.0775 | 0.0775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.4 | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству объекта: кабельная линия 10 кВ от ТП-109ба до ТП-447ба находящихся по адресу: НСО, г. Бердск, мкр. Раздольный | Н_НСК/ИП/17 | 1.76 | 1.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.1. | Приобретение измерительных приборов | Н_НСК/ИП/18 | 0.275 | 0.275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 140.3 | 140.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».

## 3 ОС
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год 2025
Отчет о реализации инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью "Сибирские электросети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2025 году | [13 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств 2025 года |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1.2.1.1.1. | Выполнение проектных работ по реконструкции объекта: Реконструкция ЦРП-10 кВ с заменой ячеек и масляных выключателей на вакуумные (13 шт.) находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 69/5 | Н_НСК/ИП/06 | 0.8625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1.2. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции объекта: Реконструкция ЦРП-10 кВ с заменой ячеек и масляных выключателей на вакуумные (13 шт.) находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 69/5 | Н_НСК/ИП/07 | 19.1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.1. | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта: кабельные линии 10 кВ от ПС Тулинская фидер 11-254 до 1РУ-10 кВ яч. 11, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 69 | Н_НСК/ИП/01 | 2.4717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.2. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции объекта: кабельные линии 10 кВ от ПС Тулинская фидер 11-254 до 1РУ-10 кВ яч. 11, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 69 | Н_НСК/ИП/02 | 41.5242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.3. | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта: кабельные линии 10 кВ от яч.8 ТП-351 - яч.3 ТП-4764 , находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.Владимировская | Н_НСК/ИП/03 | 1.0367 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.4. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции объекта: кабельные линии 10 кВ от яч.8 ТП-351 - яч.3 ТП-4764 , находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.Владимировская | Н_НСК/ИП/04 | 11.5225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.5. | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта: кабельная линия 10 кВ яч.9 РП-610 - яч.7 ТП-4764, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.Сухарная | Н_НСК/ИП/08 | 1.7025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.6. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции объекта: кабельная линия 10 кВ яч.9 РП-610 - яч.7 ТП-4764, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.Сухарная | Н_НСК/ИП/09 | 16.3333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.7. | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта: 2 (две) кабельные линии 10 кВ от ЦРП-2 до ТП-11, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.Софийская | Н_НСК/ИП/10 | 1.5667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.8. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции объекта: 2 (две) кабельные линии 10 кВ от ЦРП-2 до ТП-11, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.Софийская | Н_НСК/ИП/11 | 21.6483 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.9. | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта: 2 (две) кабельные линии 10 кВ от 1-РУ-10 до ТП-5404, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 69 | Н_НСК/ИП/12 | 1.0167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.10. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции объекта: 2 (две) кабельные линии 10 кВ от 1-РУ-10 до ТП-5404, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 69 | Н_НСК/ИП/13 | 10.1283 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.1. | Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний. Приобретение оборудования, программного обеспечения и монтаж системы, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Сухарная, 96/2. | Н_НСК/ИП/05 | 2.9167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта: кабельная линия 10 кВ яч.3 ТП-130Э - яч.8 ТП-3402, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Бородина | Н_НСК/ИП/14 | 0.3025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.2 | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству объекта: кабельная линия 10 кВ яч.3 ТП-130Э - яч.8 ТП-3402, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Бородина | Н_НСК/ИП/15 | 5.9575 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.3 | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта: кабельная линия 10 кВ от ТП-109ба до ТП-447ба находящихся по адресу: НСО, г. Бердск, мкр. Раздольный | Н_НСК/ИП/16 | 0.0775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.4 | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству объекта: кабельная линия 10 кВ от ТП-109ба до ТП-447ба находящихся по адресу: НСО, г. Бердск, мкр. Раздольный | Н_НСК/ИП/17 | 1.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.1. | Приобретение измерительных приборов | Н_НСК/ИП/18 | 0.275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 140.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5Вв
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
за год 2025
Отчет о реализации инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью "Сибирские электросети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2025 году | [14 empty] | Отклонения от плановых показателей 2025 года | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1.2.1.1.1. | Выполнение проектных работ по реконструкции объекта: Реконструкция ЦРП-10 кВ с заменой ячеек и масляных выключателей на вакуумные (13 шт.) находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 69/5 | Н_НСК/ИП/06 | - | - |  |  |  | - |  | - | [5 empty] | - |  | - |  |  |  |  | - |  | -
1.2.1.1.2. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции объекта: Реконструкция ЦРП-10 кВ с заменой ячеек и масляных выключателей на вакуумные (13 шт.) находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 69/5 | Н_НСК/ИП/07 | - | - |  |  |  | - |  | - | [5 empty] | - |  | - |  |  |  |  | - |  | -
1.2.2.1.1. | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта: кабельные линии 10 кВ от ПС Тулинская фидер 11-254 до 1РУ-10 кВ яч. 11, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 69 | Н_НСК/ИП/01 | - | - |  |  |  | - |  | - | [5 empty] | - |  | - |  |  |  |  | - |  | -
1.2.2.1.2. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции объекта: кабельные линии 10 кВ от ПС Тулинская фидер 11-254 до 1РУ-10 кВ яч. 11, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 69 | Н_НСК/ИП/02 | - | - |  |  |  | - |  | - | [5 empty] | - |  | - |  |  |  |  | - |  | -
1.2.2.1.3. | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта: кабельные линии 10 кВ от яч.8 ТП-351 - яч.3 ТП-4764 , находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.Владимировская | Н_НСК/ИП/03 | - | - |  |  |  | - |  | - | [5 empty] | - |  | - |  |  |  |  | - |  | -
1.2.2.1.4. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции объекта: кабельные линии 10 кВ от яч.8 ТП-351 - яч.3 ТП-4764 , находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.Владимировская | Н_НСК/ИП/04 | - | - |  |  |  | - |  | - | [5 empty] | - |  | - |  |  |  |  | - |  | -
1.2.2.1.5. | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта: кабельная линия 10 кВ яч.9 РП-610 - яч.7 ТП-4764, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.Сухарная | Н_НСК/ИП/08 | - | - |  |  |  | - |  | - | [5 empty] | - |  | - |  |  |  |  | - |  | -
1.2.2.1.6. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции объекта: кабельная линия 10 кВ яч.9 РП-610 - яч.7 ТП-4764, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.Сухарная | Н_НСК/ИП/09 | - | - |  |  |  | - |  | - | [5 empty] | - |  | - |  |  |  |  | - |  | -
1.2.2.1.7. | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта: 2 (две) кабельные линии 10 кВ от ЦРП-2 до ТП-11, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.Софийская | Н_НСК/ИП/10 | - | - |  |  |  | - |  | - | [5 empty] | - |  | - |  |  |  |  | - |  | -
1.2.2.1.8. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции объекта: 2 (две) кабельные линии 10 кВ от ЦРП-2 до ТП-11, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.Софийская | Н_НСК/ИП/11 | - | - |  |  |  | - |  | - | [5 empty] | - |  | - |  |  |  |  | - |  | -
1.2.2.1.9. | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта: 2 (две) кабельные линии 10 кВ от 1-РУ-10 до ТП-5404, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 69 | Н_НСК/ИП/12 | - | - |  |  |  | - |  | - | [5 empty] | - |  | - |  |  |  |  | - |  | -
1.2.2.1.10. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции объекта: 2 (две) кабельные линии 10 кВ от 1-РУ-10 до ТП-5404, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 69 | Н_НСК/ИП/13 | - | - |  |  |  | - |  | - | [5 empty] | - |  | - |  |  |  |  | - |  | -
1.2.3.1. | Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний. Приобретение оборудования, программного обеспечения и монтаж системы, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Сухарная, 96/2. | Н_НСК/ИП/05 | - | - |  |  |  | - |  | - | [5 empty] | - |  | - |  |  |  |  | - |  | -
1.4.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта: кабельная линия 10 кВ яч.3 ТП-130Э - яч.8 ТП-3402, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Бородина | Н_НСК/ИП/14 | - | - |  |  |  | - |  | - | [5 empty] | - |  | - |  |  |  |  | - |  | -
1.4.2 | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству объекта: кабельная линия 10 кВ яч.3 ТП-130Э - яч.8 ТП-3402, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Бородина | Н_НСК/ИП/15 | - | - |  |  |  | - |  | - | [5 empty] | - |  | - |  |  |  |  | - |  | -
1.4.3 | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта: кабельная линия 10 кВ от ТП-109ба до ТП-447ба находящихся по адресу: НСО, г. Бердск, мкр. Раздольный | Н_НСК/ИП/16 | - | - |  |  |  | - |  | - | [5 empty] | - |  | - |  |  |  |  | - |  | -
1.4.4 | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству объекта: кабельная линия 10 кВ от ТП-109ба до ТП-447ба находящихся по адресу: НСО, г. Бердск, мкр. Раздольный | Н_НСК/ИП/17 | - | - |  |  |  | - |  | - | [5 empty] | - |  | - |  |  |  |  | - |  | -
1.6.1. | Приобретение измерительных приборов | Н_НСК/ИП/18 | - | - |  |  |  | - |  | - | [5 empty] | - |  | - |  |  |  |  | - |  | -
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - | [5 empty] | - |  | - |  |  |  |  | - |  | -
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности

## 6Вы
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 6. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
за год 2025
Отчет о реализации инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью "Сибирские электросети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год 2025 | [10 empty] | Отклонения от плановых показателей года 2025 |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Дата вывода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1.2.1.1.1. | Выполнение проектных работ по реконструкции объекта: Реконструкция ЦРП-10 кВ с заменой ячеек и масляных выключателей на вакуумные (13 шт.) находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 69/5 | Н_НСК/ИП/06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1.2. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции объекта: Реконструкция ЦРП-10 кВ с заменой ячеек и масляных выключателей на вакуумные (13 шт.) находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 69/5 | Н_НСК/ИП/07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.1. | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта: кабельные линии 10 кВ от ПС Тулинская фидер 11-254 до 1РУ-10 кВ яч. 11, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 69 | Н_НСК/ИП/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.2. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции объекта: кабельные линии 10 кВ от ПС Тулинская фидер 11-254 до 1РУ-10 кВ яч. 11, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 69 | Н_НСК/ИП/02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.3. | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта: кабельные линии 10 кВ от яч.8 ТП-351 - яч.3 ТП-4764 , находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.Владимировская | Н_НСК/ИП/03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.4. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции объекта: кабельные линии 10 кВ от яч.8 ТП-351 - яч.3 ТП-4764 , находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.Владимировская | Н_НСК/ИП/04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.5. | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта: кабельная линия 10 кВ яч.9 РП-610 - яч.7 ТП-4764, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.Сухарная | Н_НСК/ИП/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.6. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции объекта: кабельная линия 10 кВ яч.9 РП-610 - яч.7 ТП-4764, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.Сухарная | Н_НСК/ИП/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.7. | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта: 2 (две) кабельные линии 10 кВ от ЦРП-2 до ТП-11, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.Софийская | Н_НСК/ИП/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.8. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции объекта: 2 (две) кабельные линии 10 кВ от ЦРП-2 до ТП-11, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.Софийская | Н_НСК/ИП/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.9. | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта: 2 (две) кабельные линии 10 кВ от 1-РУ-10 до ТП-5404, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 69 | Н_НСК/ИП/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.10. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции объекта: 2 (две) кабельные линии 10 кВ от 1-РУ-10 до ТП-5404, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 69 | Н_НСК/ИП/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.1. | Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний. Приобретение оборудования, программного обеспечения и монтаж системы, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Сухарная, 96/2. | Н_НСК/ИП/05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта: кабельная линия 10 кВ яч.3 ТП-130Э - яч.8 ТП-3402, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Бородина | Н_НСК/ИП/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.2 | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству объекта: кабельная линия 10 кВ яч.3 ТП-130Э - яч.8 ТП-3402, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Бородина | Н_НСК/ИП/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.3 | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта: кабельная линия 10 кВ от ТП-109ба до ТП-447ба находящихся по адресу: НСО, г. Бердск, мкр. Раздольный | Н_НСК/ИП/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.4 | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству объекта: кабельная линия 10 кВ от ТП-109ба до ТП-447ба находящихся по адресу: НСО, г. Бердск, мкр. Раздольный | Н_НСК/ИП/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.1. | Приобретение измерительных приборов | Н_НСК/ИП/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

## 7Кпкз
Приложение № 7
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 7. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год 2025
Отчет о реализации инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью "Сибирские электросети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей, 2025 года
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | …
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.… | 5.… | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …
1.2.1.1.1. | Выполнение проектных работ по реконструкции объекта: Реконструкция ЦРП-10 кВ с заменой ячеек и масляных выключателей на вакуумные (13 шт.) находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 69/5 | Н_НСК/ИП/06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1.2. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции объекта: Реконструкция ЦРП-10 кВ с заменой ячеек и масляных выключателей на вакуумные (13 шт.) находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 69/5 | Н_НСК/ИП/07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.1. | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта: кабельные линии 10 кВ от ПС Тулинская фидер 11-254 до 1РУ-10 кВ яч. 11, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 69 | Н_НСК/ИП/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.2. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции объекта: кабельные линии 10 кВ от ПС Тулинская фидер 11-254 до 1РУ-10 кВ яч. 11, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 69 | Н_НСК/ИП/02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.3. | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта: кабельные линии 10 кВ от яч.8 ТП-351 - яч.3 ТП-4764 , находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.Владимировская | Н_НСК/ИП/03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.4. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции объекта: кабельные линии 10 кВ от яч.8 ТП-351 - яч.3 ТП-4764 , находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.Владимировская | Н_НСК/ИП/04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.5. | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта: кабельная линия 10 кВ яч.9 РП-610 - яч.7 ТП-4764, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.Сухарная | Н_НСК/ИП/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.6. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции объекта: кабельная линия 10 кВ яч.9 РП-610 - яч.7 ТП-4764, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.Сухарная | Н_НСК/ИП/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.7. | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта: 2 (две) кабельные линии 10 кВ от ЦРП-2 до ТП-11, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.Софийская | Н_НСК/ИП/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.8. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции объекта: 2 (две) кабельные линии 10 кВ от ЦРП-2 до ТП-11, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.Софийская | Н_НСК/ИП/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.9. | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта: 2 (две) кабельные линии 10 кВ от 1-РУ-10 до ТП-5404, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 69 | Н_НСК/ИП/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1.10. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции объекта: 2 (две) кабельные линии 10 кВ от 1-РУ-10 до ТП-5404, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 69 | Н_НСК/ИП/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.1. | Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний. Приобретение оборудования, программного обеспечения и монтаж системы, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Сухарная, 96/2. | Н_НСК/ИП/05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта: кабельная линия 10 кВ яч.3 ТП-130Э - яч.8 ТП-3402, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Бородина | Н_НСК/ИП/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.2 | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству объекта: кабельная линия 10 кВ яч.3 ТП-130Э - яч.8 ТП-3402, находящихся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Бородина | Н_НСК/ИП/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.3 | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта: кабельная линия 10 кВ от ТП-109ба до ТП-447ба находящихся по адресу: НСО, г. Бердск, мкр. Раздольный | Н_НСК/ИП/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.4 | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству объекта: кабельная линия 10 кВ от ТП-109ба до ТП-447ба находящихся по адресу: НСО, г. Бердск, мкр. Раздольный | Н_НСК/ИП/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.1. | Приобретение измерительных приборов | Н_НСК/ИП/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 8Расш
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 8. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше
за год 2025
Отчет о реализации инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью "Сибирские электросети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт×ч/год
[5 empty] | факт на 01.01. 2025 года | факт на 01.01. 2026 года | факт года 2024 (на 01.01.года 2025) | факт года 2025 (на 01.01.2026 года) | факт года 2024 (на 01.01.года 2025) | факт года 2025 (на 01.01.2026 года) | факт года 2024 (на 01.01.года 2025) | факт года 2025 (на 01.01.2026 года)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».

## 9Фп
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 9. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики
Инвестиционная программаОбщества с ограниченной ответственностью "Сибирские электросети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Субъект Российской Федерации: Новосибирская область
Год раскрытия (предоставления) информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с с__________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный год 2025 |  | Отклонение от плановых значений 2025 года |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*: | млн. рублей | 159.4002 | 164.7429 | 5.3427 | 103.3518
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 159.4002 | 158.0514 | -1.3488 | 99.1538
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | 0 | 6.4652 | 6.4652 | 0
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | 0 | 0.22635 | 0.22635 | 0
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: | млн. рублей | 163.8667 | 182.9404 | 19.0737 | 111.6397 |  | 0
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 163.8667 | 177.258 | 13.3913 | 108.1721
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | 0 | 5.6516 | 5.6516 | 0
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | 0 | 0.030692 | 0.030692 | 0
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: | млн. рублей | 63.8718 | 51.2609 | -12.6109 | 80.2559 |  | 187.1479
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели | млн. рублей | 0.4633 | 0.041687 | -0.42161 | 0 |  | 187.1479 | -4.2633e-13
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: | млн. рублей | 62.6338 | 50.1025 | -12.5313 | 79.9927
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: | млн. рублей | 62.6338 | 50.1025 | -12.5313 | 79.9927
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн. рублей | 62.6338 | 50.1025 | -12.5313 | 79.9927
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн. рублей | 0.7747 | 1.1167 | 0.342 | 144.1458
2.1.4 | прочие материальные расходы | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | млн. рублей | 56.7127 | 55.1374 | -1.5753 | 97.2223
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций***** | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | прочие услуги производственного характера | млн. рублей | 56.7127 | 55.1374 | -1.5753 | 97.2223
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | млн. рублей | 11.4517 | 13.7737 | 2.322 | 120.2764
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов | млн. рублей | 0 | 26.1626 | 26.1626 | 0
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: | млн. рублей | 0.0559 | 0.13481 | 0.078907 | 241.158
2.5.1 | налог на имущество организации | млн. рублей | 0 | 0.072098 | 0.072098 | 0
2.5.2 | прочие налоги и сборы | млн. рублей | 0.0559 | 0.062709 | 0.006809 | 112.1807
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: | млн. рублей | 31.7746 | 40.6785 | 8.9039 | 128.022
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи | млн. рублей | 30.1769 | 26.2404 | -3.9365 | 86.9552
2.6.3 | иные прочие расходы | млн. рублей | 1.5977 | 14.4381 | 12.8404 | 903.6787
II.VII | Иные сведения: | млн. рублей
2.7.1 | Расходы на ремонт | млн. рублей
2.7.2 | Коммерческие расходы | млн. рублей
2.7.3 | Управленческие расходы | млн. рублей
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: | млн. рублей | -4.4665 | -18.1974 | -13.7309 | 0
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | -4.4665 | -19.2067 | -14.7402 | 0
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | 0 | 0.81356 | 0.81356 | 0
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | 0 | 0.19566 | 0.19566 | 0
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 – строка 4.2) | млн. рублей | 0 | -11.6037 | -11.6037 | 0
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 3.4702 | 3.4702 | 0
4.1.1 | доходы от участия в других организациях | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | проценты к получению | млн. рублей | 0 | 0.073062 | 0.073062 | 0
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0.21711 | 0.21711 | 0
4.1.3.1 | по сомнительным долгам | млн. рублей | 0 | 0.21711 | 0.21711 | 0
4.1.4 | прочие внереализационные доходы | млн. рублей | 0 | 3.18 | 3.18 | 0
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 15.0739 | 15.0739 | 0
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | проценты к уплате | млн. рублей | 0 | 0.35548 | 0.35548 | 0
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 1.0319 | 1.0319 | 0
4.2.3.1 | по сомнительным долгам | млн. рублей | 0 | 1.0319 | 1.0319 | 0
4.2.4 | прочие внереализационные расходы | млн. рублей | 0 | 13.6865 | 13.6865 | 0
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: | млн. рублей | -4.4665 | -29.8001 | -25.3336 | 0
5.1 | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | -4.4665 | -30.3392 | -25.8727 | 0
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | 0 | 0.3587 | 0.3587 | 0
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
5.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
5.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | 0 | 0.17941 | 0.17941 | 0
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: | млн. рублей | 1.5782 | -17.4674 | -19.0456 | -1106.7894
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; | млн. рублей | 1.5782 | -16.7582 | -18.3364 | -1061.8537
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; | млн. рублей | 0 | -0.68472 | -0.68472 | 0
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
6.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
6.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | Прочая деятельность; | млн. рублей | 0 | -0.024455 | -0.024455 | 0
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: | млн. рублей | -6.0447 | -12.3338 | -6.2891 | 0
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | -6.0447 | -13.5813 | -7.5366 | 0
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | 0 | 1.0431 | 1.0431 | 0
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
7.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
7.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
7.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | 0 | 0.20387 | 0.20387 | 0
VIII | Направления использования чистой прибыли | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | На инвестиции | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Резервный фонд | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | Выплата дивидендов | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | Остаток на развитие | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
IX | Иные сведения: | -
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строкаV + строка 4.2.2 + строка II.IV) | млн. рублей | -4.4665 | -3.282 | 1.1845 | 73.4811
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода | млн. рублей | 0 | 0 | 0
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе | млн. рублей | 0 | 0 | 0
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода | млн. рублей | 0 | 0 | 0
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | - | 0 | 0 | 0
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: | млн. рублей | 159.4002 | 194.6145 |  |  |  | 194.6145 | 0
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 159.4002 | 183.9626
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | 0 | 0
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | 0 | 8.701
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0
10.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | 0 | 0
10.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | 0 | 0
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета | млн. рублей | 0 | 0
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей | 0 | 0
10.10 | Прочая деятельность | млн. рублей | 0 | 0.11036
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: | млн. рублей | 159.4002 | 194.1191 |  |  |  | 194.1191 | 0
11.1 | Оплата поставщикам топлива | млн. рублей | 0.4633 | 0.04
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: | млн. рублей | 62.6338 | 55.9942 |  |  |  | -4.349e-05
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0
11.2.3 | на компенсацию потерь | млн. рублей | 62.6338 | 55.9942
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей | 0 | 16.1134
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций | млн. рублей | 0 | 0
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | 0 | 0
11.6 | Оплата труда | млн. рублей | 8.782 | 11.7227
11.7 | Страховые взносы | млн. рублей | 2.6697 | 2.4807
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: | млн. рублей | 1.6341 | 15.4987
11.8.1 | налог на прибыль | млн. рублей | 1.5782 | 1.2417
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов | млн. рублей | 0.7747 | 1.2133
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера | млн. рублей | 50.618 | 45.0954
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи | млн. рублей | 30.1769 | 37.422
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) | млн. рублей | 0 | 0
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности | млн. рублей | 1.5977 | 0.77773
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | млн. рублей | 0 | 0
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе | млн. рублей | 0 | 0
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0
12.2.1.1 | средства федерального бюджета | млн. рублей | 0 | 0
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей | 0 | 0
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям | млн. рублей | 0 | 0
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн. рублей | 0.05 | 5.7009
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: | млн. рублей | 0.05 | 5.7009
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция | млн. рублей | 0.05 | 0.0635
13.1.2 | новое строительство и расширение | млн. рублей | 0 | 3.8894
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет | млн. рублей | 0 | 0
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков | млн. рублей | 0 | 1.748
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок | млн. рублей | 0 | 0
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал | млн. рублей | 0 | 0
13.2 | Приобретение нематериальных активов | млн. рублей | 0 | 0
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0
13.4 | Иные сведения: | - | 0 | 0
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | млн. рублей | 0 | 0
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 1.8406
14.1 | Процентные поступления | млн. рублей | 0 | 0
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0
14.2.1 | на текущую деятельность | млн. рублей | 0 | 0
14.2.2 | на инвестиционные операции | млн. рублей | 0 | 0
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн. рублей | 0 | 0
14.3 | Поступления от эмиссии акций** | млн. рублей | 0 | 0
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0
14.4.1 | облигационные займы | млн. рублей | 0 | 0
14.4.2 | вексели | млн. рублей | 0 | 0
14.5 | Поступления от займов организаций | млн. рублей | 0 | 1.7675
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов | млн. рублей | 0 | 0
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям | млн. рублей | 0 | 0.073062
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 2.06
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0
15.1.1 | на текущую деятельность | млн. рублей | 0 | 0
15.1.2 | на инвестиционные операции | млн. рублей | 0 | 0
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн. рублей | 0 | 0
15.2 | Выплата дивидендов | млн. рублей | 0 | 0
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям | млн. рублей | 0 | 2.06
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X-строка XI) всего, в том числе: | млн. рублей | 4.349e-05 | 0.49544
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII-строка XIII), всего в том числе | млн. рублей | -0.05 | -5.7009
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям | млн. рублей | 0 | 0
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн. рублей | 0 | 0
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV-строка XV), в том числе | млн. рублей | 0 | -0.21945
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов | млн. рублей | 0 | 0
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности | млн. рублей | 0 | 0
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн. рублей | 0 | 0
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI+строка XVII+строка XVIII+строка XIX) | млн. рублей | -0.049957 | -5.4249
XXI | Остаток денежных средств на начало периода | млн. рублей | 1.313 | 1.313
XXII | Остаток денежных средств на конец периода | млн. рублей | 1.313 | 1.8084 |  |  |  | 1.8084 | -3.1308e-14
XXIII | Иные сведения: | -
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн. рублей | 15 | 0
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0
23.1.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергиии и мощности | млн. рублей | 0 | 0
23.1.1.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0
23.1.1.2.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0
23.1.1.3.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0
23.1.2.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 15 | 0
23.1.3.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | 0 | 0
23.1.4.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | 0 | 0
23.1.5.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0
23.1.7 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0
23.1.6.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0
23.1.7.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0
23.1.8.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | 0 | 0
23.1.8.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | 0 | 0
23.1.8.2.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0
23.1.9 | прочая деятельность | млн. рублей | 0 | 0
23.1.9.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн. рублей | 218.3226 | 0
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели | млн. рублей | 0 | 0
23.2.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0
23.2.2.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0
23.2.2.2 | на розничных рынках | млн. рублей | 0 | 0
23.2.2.2.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей | 0 | 0
23.2.3.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций | млн. рублей | 0 | 0
23.2.4.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда | млн. рублей | 0 | 0
23.2.5.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами | млн. рублей | 0 | 0
23.2.6.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0
23.2.7 | по договорам технологического присоединения | млн. рублей | 0 | 0
23.2.7.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы | млн. рублей | 0 | 0
23.2.8.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность | млн. рублей | 0 | 0
23.2.9.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: | % | 100 | 116.3942
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности | % | 0 | 0
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | 0 | 0
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | 0 | 0
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | % | 0 | 0
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | % | 0 | 0
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии | % | 100 | 116.3942
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | % | 0 | 0
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности | % | 0 | 0
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) | % | 0 | 0
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | % | 0 | 0
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | % | 0 | 0
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности | % | 0 | 0
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | - | x | x |  | x | x
24.1 | Установленная электрическая мощность | МВт
24.2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час
24.3 | Располагаемая электрическая мощность | МВт
24.4 | Присоединенная тепловая мощность | Гкал/час
24.5 | Объем выработанной электрической энергии | млн.кВт.ч
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | - | x | x |  | x | x
24.6.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.6.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи | - | x | x |  | x | x
24.7.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.7.2 | электрической мощности | МВт
24.7.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели | - | x | x |  | x | x
24.8.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.8.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | - | x | x |  | x | x
24.9.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.9.2 | электрической мощности | МВт
24.9.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | - | x | x |  | x | x
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: | млн.кВт.ч | 253.345 | 251.1778
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | млн.кВт.ч
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации | млн.кВт.ч | 253.345 | 251.1778
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | млн.кВт.ч
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии | млн.кВт.ч | 15.648 | 12.7818
25.3 | Заявленная мощность***/фактическая мощность всего, в том числе: | МВт | 34.1464 | 34.146
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | МВт
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации | МВт | 34.1464 | 34.146
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | МВт
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | у.е. | 4342.39 | 4379.83
25.5 | Неободимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3-строка 2.2.1-строка 2.2.2-строка 2.1.2.1.1) | млн. рублей | 96.7664 | 107.9489
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | - | x | x |  | x | x
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям | млн.кВт.ч
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/час
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче | млн. рублей
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению | - | x | x |  | x | x
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе | МВт
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке | МВт
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке | МВт
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке | МВт
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе | млн.кВт.ч
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке | млн.кВт.ч
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России | млн.кВт.ч
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе | млн. рублей
27.3.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
27.3.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
XXVIII | Среднесписочная численность работников | чел.
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный год 2025 |  | Отклонения от плановых значений года 2025 |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе:: |  | млн. рублей | 0.06 | 0.0635 | 0.0035 | 105.8333 |  | 0.0635 | 0.052917
I | Собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей | 0.06 | 0.0635 | 0.0035 | 105.8333 |  | 0 | 0.010583
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн. рублей | 0.05 | 0.052917 | 0.0029167 | 105.8333
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | прочая прибыль | млн. рублей | 0.05 | 0.052917 | 0.0029167 | 105.8333
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | прочая текущая амортизация | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость**** | млн. рублей | 0.01 | 0.010583 | 0.00058333 | 105.8333 |  | 0.010583
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | средства от эмиссии акций | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Кредиты | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Облигационные займы | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Вексели | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Займы организаций | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Бюджетное финансирование | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | средства федерального бюджета | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Использование лизинга | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Прочие привлеченные средства | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
III | Иные сведения: | -
3.1. | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | млн. рублей
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей
3.1.3 | кредитов | млн. рублей
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала | -
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции | млн. рублей
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции | млн. рублей
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции | млн. рублей
Примечание:
*в строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела)
** строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется
*** указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии
**** указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добаленную стоимость к уплате и налога на добаленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями
***** указывается суммарно стоимость оказынных субъекту электроэнергетики услуг: по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике; по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами; по расчету требований и обязательств участников оптового рынка