Приложение №2

к Договору подряда №________

от «____» __________ 2026г.

План - график выполнения работ

«Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ

(методом «под ключ») для строительства кабельной ЛЭП-0,4 кВ в целях осуществления

технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя – «Нежилое здание, расположенное на земельном участке по адресу: Новосибирская обл., г.Новосибирск, ул. Эстафетная, дом 9 (кадастровый номер земельного участка: 54:35:064350:13)

для Общества с ограниченной ответственностью «Сибирские электросети»

| № п/п | Этапы производства работ |  | Срок выполнения работ и передачи готового результата Заказчику |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изыскательские работы, разработка, согласование и утверждение проектной документации электроснабжения объекта «Нежилое здание, расположенное на земельном участке по адресу: Новосибирская обл., г.Новосибирск, ул. Эстафетная, дом 9 (кадастровый номер земельного участка: 54:35:064350:13)» раздел «Кабельные линии 0,4 кВ» |  | до 30.06.2026г. |
| 2. | Строительно-монтажные работы: - одной кабельной ЛЭП-0,4 кВ, в траншеях и прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с пластмассовой изоляцией сечением провода от 35 до 50 мм2 включительно в сторону ТП-5401. |  | до 27.07.2026г. |
| 3. | Пуско-наладочные работы и ввод объектов в эксплуатацию: Кабельные ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-5401 до ВРУ «Нежилое здание, расположенное на земельном участке по адресу: Новосибирская обл., г.Новосибирск, ул. Эстафетная, дом 9 (кадастровый номер земельного участка: 54:35:064350:13) |  | до 30.07.2026г. |